肿瘤医院（徐汇院区）电扩容项目施工监理服务项目参数

一、项目概况

- 项目名称：复旦大学附属肿瘤医院（徐汇院区）电扩容项目施工监理服务。

- 工程概况：本项目旨在通过增容10号楼总站及增设1号楼设备，优化负荷分配，满足医院当前及未来发展需求，保障供电安全、稳定、高效运行。

- 一期工程：实施10-3号楼电力改造扩容。其中，10号楼抗癌协会总站在10KV电压等级不变的前提下，容量由4000KVA增容至12000KVA。建设内容包括10号楼总站改造、3号楼1#分站改造、新建3号楼2#分站、电缆通道建设及相关土建配套工程。

- 二期工程：在1号楼高配间新增2台1600KVA变压器及配套低压设备，含相关土建配套工程。

- 投资预算：一期约1295万元，二期约295万元

- 服务期限：计划工期约7个月（一期拟10月完工，二期拟12月完工）。

- 服务范围：覆盖施工图范围内的设备安装、土建及配套等工程的全过程监理。

- 管控职责：负责质量、工期、造价及安全管控；重点落实不停电作业安全及停电切换期间的电力稳定运行保障。

二、承包和付款方式

项目预算20万元。报价采用固定总价模式，需明确分项组成，如人工成本、管理费、税金、利润等。承包方式总价包干，包干价包括完成业主方委托的监理工作全部内容所发生的一切费用，包括但不限于人员费、必要的设备费、办公设施费、检测测量用具费、企业管理费、利润、税金等。审价结算时不因投资费用的调整而调整合同金额。

付款方式：

- 合同签订后，支付合同总价款的30%；

- 一期工程竣工验收合格后，支付合同总价款的50%；

- 二期工程竣工验收合格后，支付剩余20%的尾款。

三、监理方要求

- 主体资格：具有独立法人资格及有效的营业执照，在人员、设备、资金、技术等方面具备承担本项目的综合能力。

- 业绩要求：近三年内具备医院类建设工程或电力改造工程的监理服务业绩。

- 资质要求：具备机电安装工程甲级监理资质。

- 人员要求：拟派总监理工程师及专业监理工程师须具备类似电力扩容或机电安装工程监理经验；且不得同时担任其他在建项目的监理职务。

- 信誉要求：未被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。

四、服务要求

- 人员配置：派驻2名监理人员常驻现场；凡有施工作业，须落实旁站监理。

- 验收目标：组织中间检查及竣工验收，确保一次验收合格率100%，取得正式送电许可，符合国家及上海市相关标准。

- 资料移交：移交全套竣工资料，含验收证明、竣工报告（施工单位编制，监理审核签认）、监理质量评估报告、电气试验报告、隐蔽工程验收记录、监理通知单（含回复）、规划细则及日志等。

- 人员变更管理：未经建设单位书面同意，不得更换承诺的主要监理人员；确需更换的，继任者的资质与经验不得低于原标准，并须获建设单位认可。