PCT专利申请服务招标要求

项目名称：《一种杂（芳）环取代环状二胺类化合物及其在制备治疗和/或预防肿瘤药物中的应用》在美国专利申请代理服务
服务范围（目标国家/地区）：美国
服务内容:完成从申请提交至授权/驳回/撤回的全流程代理服务，包括但不仅限于：
申请文件准备、翻译、递交及流程管理；
审查意见答复、修改文件提交；
官文转达、期限监控与提醒；
官费及境外代理费代缴与结算。
提供阶段性案件进展汇报、策略建议及阶段对账。

项目预算：70244.80元

项目要求：
1.供应商需具有长期国际专利申请经验，在美国专利申请的经验不少于6年（提供案例证明材料）。

2.供应商熟悉本项目要求的目标国家/地区的专利法规及审查实践，能够按照项目实际进展情况，提供优化申请策略的建议。

3.供应商应按照本项目需求，组建具有专业能力和相应服务资质的项目服务团队。
3.1	项目服务团队人员不少于 4人，包括但不限于：
项目负责人（1名）、专利代理人/律师（至少3名，持有中国专利代理师资格或目标国/地区执业资质、团队成员流程管理专员（1名）.
3.2	项目负责人资质要求
3.2.1	具有 8年以上 国际专利申请经验，其中至少 5年 为生物医药或材料化学领域案例经验。具备以下任一资质：中国专利代理师资格或中国法律职业资格。
3.2.2	学历要求：硕士及以上学历，优先生物化学、高分子材料、生物医学工程等相关专业背景。
3.2.3	需全程参与本项目关键节点（如申请策略制定、审查意见答复、授权答辩等）。
3.3	需提供的团队证明材料，项目负责人及核心代理人的资质证书复印件。

4.沟通机制：供应商须指定服务团队成员中的一人为本项目固定联系人，并提供沟通机制实施措施。

5.供应商须针对本项目服务内容要求，提供完整的服务计划书。

[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]6.付款方式：合同签订之后10天内，凭成交供应商开具的有效发票支付成交金额的30%，收到审查意见通知书后，凭成交供应商开具的有效发票支付成交金额的40%，剩余的合同金额在代理服务完成后（收到授权/驳回通知），凭成交供应商开具的有效发票支付。如甲方申请终止，则付款将付至终止时所处的进度部分，后续合同金额将不再支付。

项目服务周期要求：
1) 服务周期：自合同签订之日起至授权/驳回/撤回
2) 自技术交付物到位日起30个工作内完成以下服务内容，包括但不限于：申请文件准备、翻译。
3) [bookmark: OLE_LINK4]投标人须按项目节点以邮件形式向招标人提交阶段性进展报告，内容包括完成进度、存在问题及解决方案，重大问题须24小时内书面通知招标人。



